## Alternativas
Nivelación de pádel — alternativas de MVP
Fase de alternativas del PRD · 2026-10-08 · En verde, la columna recomendada como visión del producto.
Criterio | Web donde cargás el resultado | Bot conversacional en WhatsApp | Grupo de WhatsApp gestionado a mano
Cómo funciona | Cargás el partido en una web y los rivales confirman el resultado y el nivel | Le escribís al bot "busco partido, somos sexta, sábado a la tarde"; te consigue rival, después del partido te pide el resultado y les pregunta a los rivales si el nivel fue el declarado | Un grupo donde una moderadora anota resultados en una planilla y asigna niveles
Adopción | Baja: hay que entrar a una web nueva | Alta: es donde ya se arman los partidos | Alta
Esfuerzo | Medio | Medio-alto | Bajo
Qué gana | Lo más simple de construir y medir | El nivel se construye solo, en el canal que la gente ya usa | Validás la demanda esta semana, sin construir nada
Riesgo | Que nadie entre a cargar | Costos y reglas de WhatsApp para bots; a confirmar con el skill de CTO | No escala: depende de la moderadora

## Plan
Camino recomendado
Etapa | Qué es | Para qué | Señal para pasar a la siguiente
0. Landing (desafío del curso) | Página "Encontrá rival de tu nivel real" con formulario de nombre, email y WhatsApp | Captar jugadores interesados y llenar el grupo de validación | A definir: cantidad de registros
1. Grupo de validación manual | 2 a 3 semanas con 10 a 20 parejas; resultados y niveles en una planilla | Probar si la gente carga resultados y respeta el nivel | A definir: % de partidos con resultado cargado y confirmado
2. Bot de WhatsApp | Automatiza el armado de partidos, la carga de resultados y la confirmación de nivel por los rivales | Escalar lo que funcionó en el grupo | Depende de la verificación técnica (reglas de WhatsApp para bots)

## Riesgos
Riesgos y pendientes
Riesgo o pendiente | Detalle | Cómo se cierra
Reglas de WhatsApp para bots | Meta restringió los asistentes de IA de uso general; los bots de un servicio concreto estarían permitidos. Que el bot participe en grupos tiene restricciones. Sin verificar. | Skill de CTO, antes de comprometerse con el bot
Calificación manipulable | Revancha tras una derrota, o parejas amigas que se califican alto entre sí | Cruzar la confirmación de nivel de los rivales con el resultado del partido
Competencia | Playtomic ya tiene nivelación (0 a 7) pero pocos clubes en Argentina; ATC tiene la red de clubes y planea matchmaking | Ver el benchmark del 2026-10-08